## Cover
AACS Work Schedule
Document Information
Issuing authority | Team 3
Version | Date | Comment | Author
1 | 2021-06-17 | Initial Version | Team 3

## WBS
Part | Level 1 | Level 2 | Owner | Week 1 | [9 empty] | Week 2 | [9 empty] | Week 3 | [9 empty] | Week 4 | [9 empty] | Week 5
|  |  |  | 1-A | 1-P | 2-A | 2-P | 3-A | 3-P | 4-A | 4-P | 5-A | 5-P | 1-A | 1-P | 2-A | 2-P | 3-A | 3-P | 4-A | 4-P | 5-A | 5-P | 1-A | 1-P | 2-A | 2-P | 3-A | 3-P | 4-A | 4-P | 5-A | 5-P | 1-A | 1-P | 2-A | 2-P | 3-A | 3-P | 4-A | 4-P | 5-A | 5-P | 1-A | 1-P | 2-A | 2-P | 3-A | 3-P | 4-A | 4-P | 5-A | 5-P
Process | Team Building |  | All | P | P
|  |  |  | W | W
| Project Plan |  | Gyeonghun Ro | P | P
|  |  |  | W | W
| Requirement Analysis |  | All | [7 empty] | P | P | P | P
[11 empty] | W | W | W
| Project Analysis |  | All |  |  | P | P |  | P | P | P
[6 empty] | W | W |  | W | W
| Risk management |  | All |  |  |  |  | P | P
W
| Software Design | Data Flow Diagram | All | [10 empty] | P | P | P | P
[14 empty] | W | W | W
| Threat Modeling |  | All | [13 empty] | P | P | P
[17 empty] | W | W | W | W
| Architecuture Design |  | Gyeonghun Ro | [15 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[19 empty] | W | W | W | W | W | W
| Vulnerability Analysis |  | Vibhanshu Hyejin Oh | [15 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[19 empty] | W | W | W | W | W | W
| Key management |  | Kyuwoon Kim Hyejin Oh | [23 empty] | P | P | P | P
[27 empty] | W | W | W
| Documentation |  | Gyeonghun Ro Hyejin Oh | [23 empty] | P | P | P | P | P
[28 empty] | W | W | W | W
Attendance Check System(ACS) | Communication Manager |  | Hyungjin Choi | [17 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[21 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| User Auth Manager |  | Kyuwoon Kim | [17 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[21 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| Config setting |  | Wonyoung Chang | [17 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[21 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| Student Controller |  | Wonyoung Chang | [20 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P
[24 empty] | W | W | W | W | W | W | W
| Attendance Controller |  | Wonyoung Chang | [20 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P
[24 empty] | W | W | W | W | W | W | W
Face Recognition System(FRS) | Communication Manager |  | Hyungjin Choi | [17 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[21 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| User Auth Manager |  | Soohyun Yi | [17 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[21 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| Encryption |  | Kyuwoon Kim | [17 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[21 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| Hash |  | Kyuwoon Kim | [17 empty] | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P
[21 empty] | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W
| Face Manager |  | Soohyun Yi | [21 empty] | P | P | P | P | P | P | P
[25 empty] | W | W | W | W | W | W
| AI Manager |  | Hyungjin Choi | [21 empty] | P | P | P | P | P | P | P
[25 empty] | W | W | W | W | W | W